**Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение**

**«Бускринская средняя общеобразовательная школа»**

**Утверждаю**

**Директор** **МКОУ «БСОШ»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Г.И. Ибрагимов**

**Приказ № \_\_\_\_\_\_**

**от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_\_г.**

# ДОРОЖНАЯ КАРТА

**по подготовке к проведению Всероссийских проверочных работ в 2023-24 учебном году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятия | Сроки | Формат документа | Ответственные |
| **1. Нормативно-правовое, инструктивно-методическое обеспечение проведения Всероссийских проверочных работ** | | | | |
| 1.1 | Ознакомление педагогических работников с нормативными  документами и методическими рекомендациями разного уровня (федеральный, региональный, муниципальный) по вопросам организации и проведения Всероссийских проверочных работ | В течение учебного года | Приказы, письма, рекомендации | Руководители ШМО,  заместитель директора по УВР |
| 1.2 | Анализ и утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по подготовке к проведению ВПР в 2023/24 учебном году | До 12.08.2023 | Дорожная карта по подготовке к проведению ВПР в  2023/24 учебном году | Директор, заместитель директора по УВР |
| 1.3 | Приказы о подготовке и проведению ВПР, о составах комиссий, назначении организаторов в аудиториях, регламенте проведения ВПР по соответствующим учебным предметам | Февраль 2024 года | Приказ | Директор |
| **2. Повышение качества преподавания учебных предметов** | | | | |
| 2.1 | Заседания школьных методических объединений по вопросам анализа выполнения ВПР в предыдущем учебном году и подготовки к проведению ВПР в 2023/24 учебном году | До 24.08.2023 | Протоколы ШМО | Руководители ШМО |
| 2.2 | Внесение изменений (корректировка) в рабочие программы учебных предметов: | До 31.08.2023 | Рабочие программы | Учителя- предметники, руководители ШМО |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | * математика, русский язык, окружающий мир на уровне начального общего образования; * история, русский язык, математика,   биология, география, физика на уровне основного общего образования на основе анализа результатов  всероссийских проверочных работ |  |  |  |
| 2.3 | Выявление проблем в формировании базовых предметных компетенций по учебным предметам | По четвертям | Анализ контрольных работ | Учителя начальных классов |
| 2.4 | Определение учащихся группы риска по учебным предметам | В течение учебного года | Анализ промежуточных контрольных срезов | Учителя- предметники |
| 2.5 | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) с учетом дифференцированного подхода к обучению учащихся, испытывающих затруднения в обучении, для одаренных детей | По результатам контрольных срезов | Индивидуальные образовательные маршруты | Руководители ШМО |
| 2.6 | Организация психолого-  педагогического сопровождения подготовки учащихся к ВПР | В течение года | План педагога- психолога | Заместитель директора по  УВР |
| **3. Подготовка и повышение квалификации педагогических работников** | | | | |
| 3.1 | Плановые курсы повышения квалификации. Использование образовательных сайтов и сайтов педагогических сообществ с целью повышения квалификации | В течение года | План-график курсовой подготовки на 2023 год | Заместитель директора по УВР |
| 3.2 | Организация и проведение школьного методического объединения учителей- предметников по вопросу подготовки и проведения ВПР, по структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания | В течение года | Протоколы ШМО | Руководитель ШМО |
| **4. Организационно-технологическое обеспечение проведения ВПР** | | | | |
| 4.1 | Контрольные работы по учебным предметам, подлежащим мониторингу | Согласно плану ВШК | Контрольно- измерительный | Учителя- предметники |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | качества подготовки учащихся, в формате ВПР для проведения  контрольно-оценочной деятельности |  | материал формата ВПР, анализ работ |  |
| 4.2 | Практическая отработка с учащимися на уровнях начального общего и основного общего образования правил оформления проверочных работ | В течение года | Информация | Заместитель директора, учителя начальных классов, учителя- предметники |
| 4.3 | Подготовка обобщенной информации о количестве учащихся с прогнозируемым положительным результатом, о количестве учащихся группы риска по результатам ВПР в разрезе классов и по предметам, о  формах работы с учащимися группы риска | По результатам контрольных срезов | Информационная справка | Заместитель директора, учителя начальных классов, учителя- предметники |
| **5. Формирование и ведение информационной системы проведения ВПР** | | | | |
| 5.1 | Формирование заявки на участие в ВПР через личный кабинет ФИС ОКО | Согласно графику | Заявка на участие в ВПР по учебным предметам | Ответственный за ВПР, технический специалист |
| 5.2 | Контроль регламента проверки работ, формирование и отправка отчетных файлов, получение результатов по предметам через ФИС ОКО | Согласно графику | Результаты ВПР по учебным предметам | Ответственный за ВПР, технический специалист |
| **6. Информационное сопровождение организации и проведения ВПР** | | | | |
| 6.1 | Размещение информации о ходе подготовки к ВПР на сайте школы | В течение года | Информация | Заместитель директора по УВР |
| 6.2 | Информационный стенд по вопросам подготовки к ВПР | В течение года | Информация | Заместитель директора по УВР |
| 6.3 | Информационно-разъяснительная работа со всеми участниками образовательных отношений по  процедуре проведения ВПР, структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания | В течение года | Протоколы родительских собраний | Заместитель директора по УВР, классные руководители |
| **7. Контроль за организацией и проведением ВПР** | | | | |
| 7.1 | Обеспечение контроля за подготовкой учащихся на уровнях начального общего и основного общего образования к ВПР в части посещения | Согласно плану ВШК | Справка | Директор, заместитель директора по УВР, |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | администрацией школы уроков, индивидуальных и групповых занятий по учебным предметам, подлежащим мониторингу качества подготовки учащихся |  |  | руководители ШМО |
| 7.2 | Контроль за работой с учащимися группы риска | Согласно плану ВШК | Справка | Директор, заместитель директора по УВР, руководители ШМО |
| **8. Анализ результатов и подведение итогов ВПР** | | | | |
| 8.1 | Анализ результатов ВПР | Май 2024  года | Аналитическая справка с рекомендациями | Руководители ШМО,  заместитель директора по УВР |
| 8.2 | Анализ итогов реализации дорожной карты | Июнь 2024 года | Аналитическая справка | Заместитель директора по УВР |