**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**

# «Бускринская средняя общеобразовательная школа»

УТВЕРЖДАЮ:

Директор школы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.И. Ибрагимов

Приказ №\_\_\_\_ от \_\_\_. \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_

# План мероприятий (Дорожная карта) по повышению качества подготовки обучающихся в МБОУ «Бускринская средняя общеобразовательная школа» на 2022/2023 учебный год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п**  | **Мероприятия**  | **Сроки**  | **Ответственные**  | **Результат**  |
| **1.**  | **Аналитическая деятельность**  |
| 1.1  | Заседания методических объединений итогам анализа результатов ВПР, ГИА в целях выработки системы мероприятий по повышению качества образования  | август 2022  | Руководители МО Абдуллабекова Х.М.  | На заседаниях МО проведен анализ результатов ВПР, ГИА  |
| **2**  | **Работа с административно-управленческим персоналом общеобразовательных организаций**  |
| **2.1**  | **Совещание с заместителями директоров**  |
| 2.1.1  | О реализации «дорожной карты» по повышению качества подготовки обучающихся в «Бускринская СОШ» на 2022/2023 учебный год  | октябрь 2022  | Заместитель директора по УР Абдуллабекова Х.М.  | Повышение уровня профессиональных компетенций педагогов, контроль за реализацией дорожной карты  |
| 2.1.2  | Разработка «дорожных карт» по повышению качества подготовки обучающихся по итогам анализа результатов ВПР, ГИА  | сентябрь-октябрь 2022  | Заместитель директора по УР Абдуллабекова Х.М.  | Повышение качества образования в 2022/2023 учебном году с учетом анализа результатов ВПР, ГИА  |
| 2.1.3  | О результатах пробного ЕГЭ и итогового сочинения  | декабрь 2022  | Руководитель МО Абдуллабекова Х.М. учитель рус. языка и лит-ры Камбулатова З.М.  | Аналитическая справка по результатам пробного ЕГЭ. Совершенствование работы по подготовке ОУ к ГИА-2023  |
| 2.1.4  | О внутренней системе оценки качества образования  | по полугодиям  | Заместитель директора по УР Абдуллабекова Х.М.  | Аналитические справка по итогам внутришкольного контроля. Повышение аналитической культуры, уровня профессиональных компетенций педагогов.   |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.2.**  | **Инструктивно-методические совещания**  |
| 2.2.1  | -о ходе подготовки к ГИА-2023; -о ходе аттестации педагогических кадров; -о ходе изучения деятельности школы (по итогам результатов различных мониторинговых исследований)  | в течение года  | Заместитель директора по УР Абдуллабекова Х.М.  | Информация-анализ о ходе мероприятий в рамках совещаний при руководителе ОУ. Повышение уровня профессиональных компетенций педагогов ОУ.  |
| **3**  | **Работа с учителями-предметниками**  |
| 3.1.  | Взаимодействие педагогов МО в школе, взаимопосещение уроков  | в течение года в рамках МО  | Заместитель директора по УР Абдуллабекова Х.М.  |  Повышение уровня профессиональных компетенций учителей-предметников  |
| 3.2.  | Закрепление педагогов-наставников из числа наиболее опытных учителей за молодыми специалистами, посещение уроков  | сентябрь 2022  | Заместитель директора по УР Абдуллабекова Х.М.  | Планы работы педагогов-наставников   |
| 3.3.  | Участие учителей-предметников в семинарах, организуемых АИРО, ФИПИ по эффективной подготовке к ОГЭ, ЕГЭ  | в течение года   | Педагоги ОУ    | Повышение профессиональных компетенций учителей – предметников   |
| 3.4.  | Участие в Едином методическом дне по теме «Образование 2022+: управление качеством на муниципальном уровне в условиях изменений»  | август 2022  | Педагоги ОУ  | Повышение уровня профессиональных компетенций учителей Обобщение опыта работы школ  |
| 3.5.  | Участие в Едином методическом дне по теме «Совершенствование качества предметного образования в условиях введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и формирования функциональной грамотности: проблемы, новые задачи, лучшие образовательные практики»  | ноябрь 2022  | Педагоги ОУ  | Повышение уровня профессиональных компетенций. Совершенствование навыков педагогов объективного оценивания знаний обучающихся, повышение качества предметного образования.  |
| 3.6.  | Участие в Едином методическом дне по теме «Педагогическая компетентность учителя: траектории успешного профессионального роста»  | январь 2023  | Педагоги ОУ  | Повышение уровня профессиональных компетенций педагогов, выявление лучших образовательных практик. Повышение эффективности использования современного оборудования, дистанционных технологий обучения и ЭОР в образовательном процессе  |
| 3.7.  | Участие в Едином методическом дне по теме «Эффективные практики инклюзивного образования: новые подходы, формы работы» | март 2023  | Педагоги ОУ  | Развитие профессиональных компетенций учителей цикла, использование образовательных технологий, форм работы с детьми с разными образовательными потребностями. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.8.  | Участие в творческих предметных лабораториях: * учителей химии «Внедрение эффективных образовательных технологий деятельностного типа»;
* учителей биологии «Современные педагогические технологии в условиях реализации компетентностного подхода на уроках и во внеурочное время»; - учителей географии «Повышение эффективности образовательного процесса через применение современных подходов к организации образовательной деятельности».
 | октябрь 2022- апрель 2023  | Абдуллабекова Х.М.Алиева А.А.  | Повышение уровня профессиональных компетенций педагогов естественно-географического цикла и ОБЖ в условиях реализации ФГОС ООО   |
| **4.**  | **Работа с обучающимися**  |
| 4.1  | Организация дополнительных занятий и консультаций для обучающихся 9, 11 классов (разного уровня подготовки)  | еженедельно  | Педагоги ОУ  | График консультаций для обучающихся 9, 11 классов. Повышение качества знаний обучающихся в ОО  |
| .4.2  | Проведение пробного ЕГЭ для обучающихся 11 классов - по математике; * по русскому языку;
* по предметам по выбору
 | ноябрь 2022 – апрель 2023     | Заместитель директора по УР Абдуллабекова Х.М. Педагоги ОУ  | Анализ результатов пробного ЕГЭ Принятие решений по повышению качества знаний обучающихся   |
| .4.3  |  Организация и проведение школьных тестирований в формате ЕГЭ для 11 классов  | в течение года   | Заместитель директора по УР Абдуллабекова Х.М. Педагоги ОУ  | Диагностика учебных затруднений и определение основных направлений устранения дефицита знаний по предмету.  |
| 4.4  | Психолого-педагогическое сопровождение выпускников 9-х и 11-х классов при подготовке и участии в ГИА-2022  | в течение года  | Педагоги ОУ.  | Программа ПП сопровождения. Повышение уровня психологической готовности выпускников 9-х и 11-х классов к ГИА  |
| **5**  | **Работа с родителями (родительские онлайн конференции, собрания, индивидуальные консультации)**  |
| 5.1.  | -порядок проведения ГИА – 2023 (для 9, 11 классов) (совместные - с родителями и учащимися)  | октябрь 2022, апрель 2023  | Заместитель директора по УР Абдуллабекова Х.М.  | Информирование общественности, родителей о порядке проведения ГИА-2023  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2  | - обсуждение результатов диагностических тестирований в формате ОГЭ и ЕГЭ  | декабрь 2022, апрель 2023   | Заместитель директора по УР Абдуллабекова Х.М.  | Информирование родителей о ходе подготовки к ГИА-2023  |
| 5.3  | -выбор предметов для сдачи ОГЭ, ЕГЭ -2023 (для 9,10,11 классов)  | ноябрь 2022 | Заместитель директора по УР Абдуллабекова Х.М. Классные рук. 9, 11 классов  | Готовность к осознанному выбору предметов для сдачи ОГЭ и ЕГЭ на основе результатов диагностических тестирований.  |
| 5.4  | - обсуждение учебных достижений учащихся (5-11 классы), в том числе «школьные ЕГЭ» в 11 классах  | в течение года, 1 раз в месяц  | Заместитель директора по УР Абдуллабекова Х.М. Классные рук. 9, 11 классов  | Информирование родителей о возникающих проблемах в обучении, выбор траектории обучения после 9 класса  |
| 5.5  | -пропуски учебных занятий учащимися без уважительной причины, индивидуальная работа с родителями  | в течение года   | Заместитель директора по УР Абдуллабекова Х.М. Классные рук.  9, 11 классов  | Профилактика дефицита учебных знаний у учащихся   |
| 5.6  | Информационно-разъяснительная работа с родителями (законными представителями) обучающихся по вопросам оценки качества образования  | раз в полугодие  | Заместитель директора по УР Абдуллабекова Х.М. Классные рук.  9, 11 классов  | Информирование родителей о возникающих проблемах в обучении, о существующей системе оценки качества и ее возможностях. Подготовка буклетов, памяток.  |
| 5.7  | Мероприятия по формированию позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов  | в течение года  | Заместитель директора по УР Абдуллабекова Х.М.   | Привлечение родителей к процедурам оценки качества образовательных результатов в роли общественных наблюдателей, подготовка буклетов, памяток.  |
| 5.8.  | Организация и проведение родительских собраний по вопросам реализации ФГОС, формирования ФГ, участия в региональной и общероссийской процедурах оценки качества образования  | в течение года  | Заместитель директора по УР Абдуллабекова Х.М.   | Родители ознакомлены с целями, задачами, проводимыми мероприятиями по реализации ФГОС и формированию ФГ  |
| **6**  | **Мониторинг исполнения «дорожной карты» по повышению качества образования в МБОУ «Бускринская средняя общеобразовательная школа» на 2022/2023учебный год**  |
| 6.1  | Мониторинг подготовки учащихся 9-х, 11-х классов к ГИА  | в течение года  | Заместитель директора по УР Абдуллабекова Х.М.  | Анализ пробных тестирований в формате ОГЭ, ЕГЭ  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.  | Анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ-2022  | по результатам ГИА-2022  | Заместитель директора по УР Абдуллабекова Х.М.  | Итоговый аналитический отчет по результатам ГИА – 2022 (соответствие результатов внутренней и внешней оценки образовательных результатов выпускников)  |
| 6.3.  | Мониторинг участия в школьном, муниципальном, региональном этапах всероссийской олимпиады школьников  | ноябрь 2022, февраль 2023  | Заместитель директора по УР Абдуллабекова Х.М.  | Получение информации для принятия решений по повышению уровня качества образования обучающихся  |
| 6.4.  | Мониторинг успеваемости, качества знаний обучающихся общеобразовательных учреждений  | каждую четверть (триместр), полугодие  | Заместитель директора по УР Абдуллабекова Х.М.  | Справка о качестве образования обучающихся общеобразовательных учреждений по муниципалитету  |
| 6.5  | Проведение мониторинга использования открытого банка заданий по ФГ в ОО  | ежемесячно  | Заместитель директора по УР Абдуллабекова Х.М.  | Проведено рейтингование ОУ по использованию открытого банка заданий по ФГ РЭШ  |
| **7**  | **Деятельность по повышению качества образования в начальной школе**  |
| 7.1  | Обеспечение контроля освоения образовательной программы начального общего образования  | ежемесячно  | Заместитель директора по УР Абдуллабекова Х.М.  | Аналитическая справка по результатам проверки Оказание методической помощи педагогам  |
| 7.2  | Обеспечение проведения индивидуальных занятий с обучающимися, показывающими низкие результаты освоения программы  | постоянно  | Заместитель директора по УР Абдуллабекова Х.М.  | Положительная динамика качества знаний у обучающимися, показывающих низкие результаты освоения программы  |
| 7.3  | Обеспечение методической поддержки учителей начальной школы, обучающиеся которых показывают низкие результаты освоения программы | в течение года  | Заместитель директора по УР Абдуллабекова Х.М. | Оказание методической помощи педагогам в целях устранения профессиональных дефицитов  |
| **8**  | **Деятельность по повышению качества образования в основной школе (основное общее образование)**  |
| 8.1  | Обеспечение контроля освоения образовательной программы основного общего образования  | раз в 2 месяца  | Заместитель директора по УР Абдуллабекова Х.М.  | Аналитическая справка по результатам проверки Оказание методической помощи педагогам  |
| 8.2  | Обеспечение проведения индивидуальных занятий с обучающимися, показывающими низкие результаты освоения программы  | постоянно  | Заместитель директора по УР Абдуллабекова Х.М.  | Положительная динамика качества знаний у обучающимися, показывающих низкие результаты освоения программы  |
| 8.3  | Оказание методической поддержки учителей, обучающиеся которых показывают низкие результаты освоения программы  | в течение года  | Заместитель директора по УР Абдуллабекова Х.М.  | Оказание методической помощи педагогам в целях устранения профессиональных дефицитов  |
| 8.4  | Реализация мероприятий по профориентации обучающихся в основной школе  | в течение учебного года  | Классный рук-ли | Формирование психологической готовности к совершению осознанного профессионального выбора, соответствующего индивидуальным особенностям каждой личности; повышение компетентности учащихся в области планирования карьеры  |
| **9**  | **Деятельность по повышению качества образования в средней школе (среднее общее образование)**  |
| 9.1  | Обеспечение контроля освоения образовательной программы среднего общего образования  | раз в 2 месяца  | Заместитель директора по УР Абдуллабекова Х.М.  | Аналитическая справка по результатам проверки Оказание методической помощи педагогам  |
| 9.2  | Обеспечение проведения индивидуальных занятий с обучающимися, показывающими низкие результаты освоения программы  | постоянно  | Заместитель директора по УР Абдуллабекова Х.М.  | Положительная динамика качества знаний у обучающимися, показывающих низкие результаты освоения программы  |
| 9.3  | Оказание методической поддержки учителей, обучающиеся которых показывают низкие результаты освоения программы  | в течение года  | Заместитель директора по УР Абдуллабекова Х.М.  | Оказание методической помощи педагогам в целях устранения профессиональных дефицитов  |
| 9.4  | Реализация мероприятий по профориентации обучающихся в средней школе  | в течение учебного года  | Педагог-психолог, Классный руководитель 11 класса  | Формирование психологической готовности к совершению осознанного профессионального выбора, соответствующего индивидуальным особенностям каждой личности; повышение компетентности учащихся в области планирования карьеры  |
| **10**  | **Деятельность по обеспечению общеобразовательных организаций качественными учебно-методическими комплексами**  |
| 10.1  | Анализ используемых в общеобразовательных организациях учебников, электронных образовательных ресурсов  | декабрь 2022 –январь 2023  | Библиотекарь Алиева А.А.  Заместитель директора по УР Абдуллабекова Х.М. | Аналитическая справка по результатам анализа  |
| 10.2  | Определение стратегии по закупке учебников  | март 2023 –апрель 2023 | Библиотекарь Алиева А.А.  | Приобретение учебников ОУ согласно выбранной стратегии  |
| 10.3  | Контроль использования ЭОР в образовательном процессе  | в течение учебного года  | Заместитель директора по УР Абдуллабекова Х.М.  | Аналитическая справка по результатам анализа  |